浙江经贸职业技术学院

修缮工程项目审计实施办法（试行）

（征求意见稿）

第一条  为加强修缮工程项目的管理与监督，提高修缮资金的使用效益，进一步规范我校修缮工程项目的审计工作，根据《教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法》、《教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》和浙江省教育厅《浙江省教育基本建设和修缮工程审计暂行规定》、《浙江省教育基建、修缮工程审计实施细则》等文件精神，结合我校实际，制订本办法。

第二条  本办法所称修缮工程项目，是指学校及其所属单位的各类修缮工程项目，包括：

（一）房屋维修、改造、装饰工程；

（二）供水、供电、供气、供暖（冷）设施改造工程；

（三）道路、排水、运动场地、消防安全设施、信息网络、景观绿化等修建工程。

第三条  本办法所称修缮工程项目审计，是指修缮项目投资经济活动开始至项目竣工验收全过程经济活动的真实性、合法性、效益性进行的审计监督。

第四条　修缮工程项目审计的目的，是促进项目建设有关单位加强管理，保障修缮资金合法、合理使用，提高投资建设效益，提高基修缮项目管理水平。

第五条  学校修缮工程项目审计由审计处负责组织实施。 审计处根据修缮工程项目重要程度和复杂程度分别采用下列方式组织审计：

（一） 结算造价5000元以下的修缮工程项目，由工程项目管理部门负责审核、备案，审计处实施抽审。

（二）结算造价5000（含）元以上5万元以下的修缮工程项目，一般由审计处实施审计。特殊情况下，经主管校领导批准也可委托具有相应资质的社会审计组织进行审计。

（三）结算造价5万元（含）以上的修缮工程项目，一般委托具有相应资质的社会审计组织进行审计，审计处对委托的社会审计组织进行管理和监督。具体委托事项由审计处办理，所需委托审计费用，按规定在相关的工程经费中列支。

第六条  修缮工程项目审计的主要内容：

（一）修缮工程项目开工前的各项审批手续是否完备、合规，投资是否纳入学校的年度投资计划。

（二）工程招标或竞争性谈判文件是否完整合规，是否依法择优确定中标单位；所签合同或协议书中的责、权、利，质量、工期、价款结算与支付办法，奖罚、保修等内容是否完整、合规。

（三）工程项目的甲供材料是否按要求采购，材料的验收、保管、领用是否合规。

（四）工程变更是否按规定程序审批，手续是否齐全，联系单签订是否合规；工程进度款支付是否合理。

（五）工程结算资料是否齐全，手续是否完备；工程结算书的编制是否符合规定，工程量是否准确，价格及相关费用的计取是否准确、合规。

（六）修缮资金的使用是否合规，有无偷工减料、挪用资金和损失浪费等问题。

第七条  由工程项目管理部门审核、审计处抽审的修缮工程项目审计程序如下：

在项目竣工验收后，工程项目管理部门应督促施工单位编制工程结算书，并做好工程项目的审核以及相关材料的备案工作，审计处不定期进行抽审。

第八条  由审计处审计或委托审计的修缮工程项目审计程序如下：

（一）修缮工程项目竣工验收后，工程项目管理部门应督促施工单位及时编制工程结算书，并将工程竣工结算书及有关竣工资料在竣工验收后两个月内送达工程项目管理部门。

（二）工程项目管理部门应当组织有关人员对施工单位送达的资料进行核对初审，确认资料完整、真实后出具初核意见（见附件1），连同有关资料报送审计处，工程项目管理部门送交资料应填写《修缮工程项目竣工结算审计资料交接清单》（见附件2）。

（三） 审计处验收送审资料并组织实施审计。

（四） 工程审计人员组织工程管理部门项目管理人员和施工单位进行现场踏勘，核对工程量、单价及有关费用的计取，编写审计工作底稿。

（五）工程审计人员提出初审意见，送工程管理部门和施工单位征求意见。对修缮工程竣工结算审计中存在的与施工单位有争议的事项，由审计处牵头，组织学校工程管理部门、财务部门和纪检监察部门一起，与施工单位协商确定。

（六）工程审计人员对工程管理部门和施工单位提出的意见进行审核，修改初审意见，出具审计报告初稿。

（七）相关职能处室对工作底稿和审计报告初稿进行复核。

（八）相关职能处室复核形成统一意见后，由工程审计人员编制工程结算审核报告书，其中委托审计的修缮工程项目，需另附工程结算审核定案表（见附件3）。审核报告一式8份，其中工程项目管理部门2份，审计处2份，财务处1份，施工单位1份，负责工程项目审计的机构2份。

（九）工程结算审核报告书交主管校领导审定，作为工程竣工结算的依据。

第九条  审计处在组织对修缮工程项目进行审计时，有权要求工程管理部门及有关方面积极配合，并在要求的时间内提供下列文件、报表和资料：

（一）工程项目批准的有关文件，预算调整文件；

（二）工程招标、投标文件，招标答疑；

（三）询标纪要、图纸会审纪要、会议纪要；

（四）中标通知书、工程合同或协议；

（五）工程施工图、竣工图；

（六）竣工验收资料（含隐蔽工程验收记录）及监理报告；

（七）开工报告、竣工验收报告；

（八）甲供材料清单，乙供主要材料的品牌、规格等有关验收资料；

（九）工程变更、设计变更、签证联系单；

（十） 工程结算书、编制底稿及项目管理部门对工程结算的初审说明；

（十一）施工用水电费说明及其他跟工程造价的有关资料。

第十条  为保证建设资金的安全和工程结算审计的顺利进行，修缮工程项目未经审计不得办理财务结算和尾款付款手续。修缮工程项目合同中应明确，10万元以下的修缮工程项目，待工程竣工结算审计后一次性支付工程款；10万元（含）以上修缮工程项目，工程竣工结算审计之前支付的工程款不得超过合同价的85%（扣除暂列金和甲供材料等），联系单增加部分及未招标项目不支付进度款，待审计时一并结算。

第十一条  为加强审计监督，保证竣工结算资金的的准确性，工程项目管理部门应及时将工程项目实施过程中的重要资料报审计处备案。工程项目管理部门应将学校年度修缮项目计划、工程施工合同、开工报告、2万元（含）以上变更联系单等文件在文件形成两周内送审计处；审计处视情况对工程施工过程中的主要隐蔽工程进行现场抽查取证，工程项目管理部门应予以配合。

第十二条  委托社会审计组织进行审计的修缮工程项目，工程项目管理部门在签订施工合同时应注明结算审计的时间要求和审计费用的分担方式。工程管理部门和审计处应当在约定的期限内，对施工单位提交的结算资料进行确认或提出书面意见，以避免诉讼的发生。

第十三条  为了严格工程结算的管理，委托审计的审计费用参照浙价服[2009] 84号文件关于《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》的要求。

第十四条  审计处在审计工作中发现的修缮工程项目管理、内部控制中的问题和违反财经法规、损害学校权益的行为，应当视情向有关部门负责人或有关学校领导汇报或反馈，并提出处理意见和建议。

第十五条  审计项目终结后，审计处将项目审计有关资料整理归档。

第十六条  本办法自发布之日起施行，由审计处负责解释。

附件：1. 修缮工程项目结算审计报审资料初核意见表

2.修缮工程项目竣工结算审计资料交接清单

3.工程结算审核定案表

附件1：

修缮工程项目结算审计报审资料初核意见表

工程名称：

| 委托单位 |  |  | 咨询类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 专业工程 |  |
| 施工单位 |  |  | 建筑面积 |  |
| 报审材料初核意见 |  |  |  |  |
| 经办人（签字）： 项目负责人（签字盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件2：

修缮工程项目结算审计资料交接清单

| 建设单位： |  | 工程名称： |  |  | 第 页，共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料名称 |  | 份数/页 | 原件 | 复印件 | 备注 |
| 合同 | 合同协议书 |  |  |  |  |
|  | 补充协议 |  |  |  |  |
| 招投标文件 | 招标文件 |  |  |  |  |
|  | 招标答疑 |  |  |  |  |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 投标书（商务标、技术标） |  |  |  | 同时提供软件版本 |
|  | 中标通知书 |  |  |  |  |
|  | 询标纪要 |  |  |  |  |
| 设计文件 | 竣工图纸 |  |  |  | 同时提供电子版本 |
|  | 施工图纸 |  |  |  | 同时提供电子版本 |
|  | 招标图纸 |  |  |  | 同时提供电子版本 |
|  | 图纸会审纪要 |  |  |  |  |
| 结算资料 | 工程结算书 |  |  |  | 同时提供电子版本 |
|  | 补充结算 |  |  |  | 同时提供电子版本 |
|  | 设计变更单 |  |  |  |  |
|  | 工程签证单 |  |  |  |  |
|  | 甲供材料清单 |  |  |  |  |
| 施工资料 | 开工报告 |  |  |  |  |
|  | 竣工验收报告 |  |  |  |  |
|  | 工期签证 |  |  |  |  |
|  | 工程质量评定资料 |  |  |  |  |
|  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
|  | 材料报验单 |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计 |  |  |  |  |
|  | 专项施工方案 |  |  |  |  |
|  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 其他 | 会议纪要、文函 |  |  |  |  |
| 委托单位移交人: |  |  |  | 移交日期: |  |
| 咨询企业签收人: |  |  |  | 签收日期: |  |
| 归还委托方接收人: |  |  |  | 归还日期: |  |

附件3：

工程结算审核定案表

工程名称：

| 委托单位 |  |  |  |  | 咨询类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 专业工程 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| 送审造价（元） |  | 审核造价（元） | 核增造价（元） |  | 核减造价（元） | 净核减造价（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 审核金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（章） 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位（章） 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 委托单位（章） 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 工程咨询机构（章） 经办人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |